**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Орловская средняя общеобразовательная школа №3**

**Приказ**

№ 324

01.09.2021 г. п. Орловский

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по подготовке и проведению ГИА**

**в 2021 – 2022 учебном году**

В соответствии со ст. 59 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Управления образования Орловского района от 26.08.2021 г. № 331 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловском районе в 2022 году», с целью дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

**Приказываю:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году (приложение 1).
2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по УВР И.С. Сергиенко.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 **Директор школы М.М. Мыгаль**

С приказом ознакомлена:

Сергиенко И.С.

Приложение № 1

 к приказу МБОУ ОСОШ № 3

 от 01.09.2021 г. № 324

**«Дорожная карта»**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в МБОУ ОСОШ № 3 в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок** | **Ответственные**  |
| 1. **Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации**
 |
|  | Анализ результатов участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном году. Подготовка статистических и аналитических материалов об участии в ГИА – 2021  | Июль – август  2021 г. | Сергиенко И.С., учителя – предметники  |
|  | Участие в совещании Управления образования Орловского района с заместителями руководителей общеобразовательных организаций по УВР «Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в 2021 году и разработка основных направлений повышения качества подготовки обучающихся 9, 11 – х классов к государственной итоговой аттестации в 2022 году» | Сентябрь 2021 г. | Сергиенко И.С. |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
|  | Методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2022 году | В течение учебного года | Сергиенко И.С., Емельяненко И.А. |
|  | Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках консультационных занятий на базе школы (для слабо – и высокомотивированных обучающихся) | В течение учебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Мониторинг индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» и обучающимися, включенными в группу «потенциальных высокобальников» | В течение учебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие учителей – предметников в вебинарах, круглых столах, мастер – классах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА – 9, ГИА – 11  | В течение учебного года | Сергиенко И.С.Емельяненко И.А. |
|  | Участие в мониторинге оценки качества общего образования:- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике (профильный уровень), по русскому языку,- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9 классов по математике, русскому языку.  | Декабрь 2021 г. - апрель 2022 г. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Работа с интернет – ресурсами для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | В течение учебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Анкетирование выпускников по выявлению проблем при подготовке к сдаче ГИА | В течение учебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
| 1. **Нормативно – правовое обеспечение ГИА**
 |
|  | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ ОСОШ № 3 в 2022 году |  Август-сентябрь 2021 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Подготовка информации о: * сроках и местах подачи заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА;
* сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА,
* сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА;
* об участии в итоговой аттестации выпускников школы, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно;
 | Ноябрь 2021 – Апрель 2022 | Сергиенко И.С. |
|  | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников | Июль 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Реализация организационно – технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 – х классов  | Ноябрь 2021 – Февраль 2022 | Сергиенко И.С. |
|  | Реализация организационно – технологической схемы проведения итогового собеседования для выпускников 9 – х классов | Февраль – Апрель 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Обеспечение взаимодействия с Управлением образования Орловского района при организации и проведении ГИА в 2022 году. | Апрель – май 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Изучение и использование в работе методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2022 году, разработанных Министерством просвещения РФ, министерством общего и профессионального образования Ростовской области | Январь – июль 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Приведение нормативно – правовой документации МБОУ ОСОШ № 3, отражающей работу по организации и проведению ГИА – 9, ГИА – 11 в 2022 году, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства общего и профессионального образования Ростовской области | В течение учебного года | Сергиенко И.С. |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА**
 |
|  | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА – 11 в 2022 году из числа* выпускников школы текущего учебного года;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, желающих сдавать экзамены в форме ГВЭ
 | До 31 января 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА – 9 в 2021 году из числа:* выпускников школы текущего учебного года;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей – инвалидов, желающих сдавать экзамены в форме ГВЭ.
 | До 28 февраля 2022 г. | Сергиенко И.С. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение диагностических работ: * по математике в 9 и 11 классах,
* пробного сочинения (изложения) в 11 – х классах,
* пробного устного собеседования в 9 – х классах,
* анкетирование родителей, педагогов и обучающихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА, итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию,
* проведение пробного тестирования в формате ОГЭ, ЕГЭ по отдельным учебным предметам с последующим анализом.
 | В течение учебного года | МыгальМ.М., Сергиенко И.С. |
|  | Проведение организационных мероприятий:* разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации,
* проведение педсоветов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,
* проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации,
* подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации,
* заседания МО учителей – предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ,
* обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различных уровней сложности ,
* проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ, по подаче апелляций,
* ознакомление участников экзамена:
* с официальными источниками информации, Интернет – ресурсами по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;
* с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ОГЭ, ЕГЭ;
* подготовка памяток для выпускников по вопросам ОГЭ, ЕГЭ,
* организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов в РИС ,
* организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации,
* направление работников школы в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также для исполнения обязанностей руководителей ППЭ и организаторов ППЭ,
* информирование участников экзаменов:
* о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных;
* о расписании экзаменов;
* о порядке, месте и сроках подачи апелляций о нарушении Порядка проведения ГИА и о результатах ГИА (на информационном стенде и сайте образовательной организации),
* организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно – территориальной схемой проведения ОГЭ,
* ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена,
* обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ростовской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ,
* внесение сведений в РИС на уровне общеобразовательной организации
 | В течениеучебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Организация психологической помощи участникам экзамена* выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов;
* индивидуальное или групповое консультирование учащихся;
* консультирование родителей;
* консультирование педагогов;
* проведение родительских собраний («Как помочь выпускникам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»);
* проведение классных часов;
 | В течение учебного года | Мыгаль М.М., педагог – психолог  |
|  | Создание условий для участия в государственном выпускном экзамене для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | До 15.05.2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Обеспечение участия выпускников в ГИА в сроки, установленные Рособрнадзором (в том числе для проведения экзаменов для выпускников, пропустивших по уважительной причине в основной срок ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ, а также сдавших три/четыре предмета на «неудовлетворительно» или не пересдавших один/два предмета в основные сроки в дополнительный период) | Июнь – сентябрь 2021 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Организация работы по выдаче документов об уровне образования | Июнь – сентябрь 2022 г. | Мыгаль М.М. |
|  | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций по результатам ГИА – 11 и ГИА – 9:* прием аппеляций и передача в конфликтную комиссию
 | В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов | Мыгаль М.М. |
|  | Предоставление в Управление образования Орловского района информации :* об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине,
* об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине,
* об участниках ГИА, удаленных с экзамена за нарушение Порядка проведения ГИА
 | До 16.00 дня проведения кзамена | Мыгаль М.М. |
|  | Организация работы по сбору данных в региональную информационную систему обеспечения проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. | В течение учебного года | Сергиенко И.С. |
|  | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ между Управлением образования Орловского района и школой | В течение учебного года | Мыгаль М.М. |
|  | Выдача выпускникам уведомлений на сдачу ЕГЭ | Апрель – май 2022 г. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Мониторинг участия:* обучающихся 9 – х классов в итоговом собеседовании по русскому языку, государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2021 – 2022 учебном году,
* обучающихся 11 – х классов в итоговом сочинении, государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ в 2021 – 2022 учебном году
 | До 01.03. 2022 г.До 01.02. 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Сведения, вносимые в РИС в 2021 – 2022 учебном году:* сведения о выпускниках текущего года,
* сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде,
* сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА,
* отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов или инвалидов ,
* сведения о работниках ППЭ (руководители, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне аудитории, ассистенты, общественные наблюдатели)
 | По утверждённому графику | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА. | Октябрь 2021 г. – май 2022 г. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
| 1. **Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации**
 |
|  | Участие в проведении «круглых столов», семинаров для:* участников ГИА, родителей (законных представителей) о правилах заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ,
* руководителей ППЭ,
* членов ГЭК,
* технических специалистов в ППЭ и ответственных за формирование РИС
 | В течение учебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С., члены временных коллективов, классные руководители 9,11 – х классов |
|  | Участие педагогов, ответственных за организацию и проведение ГИА, а также выполняющих различные обязанности в ППЭ, в вебинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение учебного года | Сергиенко И.С. |
|  | Прохождение инструктажей о порядке проведения ГИА – 9, ГИА – 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА – 9, ГИА – 11  | для ГИА – 9:апрель – май 2022 г.для ГИА – 11:февраль – апрель 2022 г. | Сергиенко И.С., члены временных коллективов ГИА |
|  | Участие экспертов предметных комиссий ГИА – 9 в семинарах, проводимых УО Орловского района | В соответствии с графиком | Сергиенко И.С., члены предметных комиссий |
|  | Обеспечение участия организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, в работе с программным обеспечением. | По расписанию ГИА | Сергиенко И.С., члены временных коллективов ГИА |

|  |
| --- |
| 1. **Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации**
 |
|  | Информирование участников образовательного процесса:* об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 – х классов в 2022 году (проведение педагогических советов, родительских собраний, классных часов).

Ознакомление выпускников 9, 11 – х классов, родителей (законных представителей) с информацией:* о сроках и местах подачи заявлений на ОГЭ,
* о сроках проведения ГИА,
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА,
* о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА,
* о ведении в ППЭ видеонаблюдения и видеозаписи.
 | Сентябрь 2021 г. – май 2022 г.До 31.12.2021 г.До 01.04.2022 г.До 20.04.2022 г.В течение учебного года. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Оформление информационных страниц на сайте школы и стендов для выпускников по вопросам ГИА. | В течение учебного года | Сергиенко И.С. |
|  | Обеспечение ознакомления участников ГИА:* с полученными результатами,
* с решениями ГЭК,
* с решениями конфликтной комиссии.
 | Апрель,июнь 2022 года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Участие в совещаниях Управления образования Орловского района по организации ГИА с членами ГЭК, ТЭК, ТПК, ТКК, руководителями ППЭ.  | Декабрь 2021 г. – июнь 2022 г. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С., члены временных коллективов |
|  | Участие в совещании для заместителей директоров по учебно – воспитательной работе:* «Комплексный подход к анализу результатов ГИА как условие повышения качества образования»
* «Особенности проведения итогового сочинения (изложения) в 2021 – 2022 учебном году»
* Особенности проведения итогового собеседования в 2021-2022 учебном году»
* «Особенности проведения ГИА в 2022 году»
* «Нормативно – правовое и организационно – техническое обеспечение ГИА в 2021 – 2022 учебном году».
 | Ноябрь 2021 г.Ноябрь 2021 гЯнварь 2021 г.Февраль – апрель 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Участие в проведении Управлением образования Орловского района Круглого стола для учащихся 11 – х классов школ района по теме: «Сдаем ЕГЭ: проблемы и пути их решения». | Январь – февраль 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Участие в проведении Управлением образования Орловского района цикла Круглых столов с учащимися 9 – х классов школ района по теме: «Подготовка к государственной итоговой аттестации: что необходимо знать». | Февраль – март 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Участие в районном мероприятии «Деловая игра для родителей выпускников 11 – х классов «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». | Февраль2022 г. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С., классный руководитель 11 класса |
|  | Проведение родительских собраний с участием обучающихся по темам:* Нормативно – правовое и организационно – техническое обеспечение ГИА в 2022 году, знакомство с банком заданий ГИА прошлого года, с изменениями в 2022 году;
* О предоставлении особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов;
* О правилах поведения во время сдачи ГИА и об административной ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;
* О сроках и порядке ознакомления участников ГИА с порядком получения результатов.
 | Октябрь 2021 г.Ноябрь 2021 г.Март 2022 г.Апрель 2022 г. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С., классные руководители 9,11 – х классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка памяток для обучающихся и родителей «Особенности проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2022 году», «Психологическая помощь детям в период подготовки к экзаменам». | Декабрь 2021 г. | Сергиенко И.С., педагог – психолог  |
|  | Работа «горячей линии» по вопросам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | В течение учебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
|  | Индивидуальные консультации для родителей и выпускников по вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2022 году. | В течение учебного года | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
| 1. **Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности**
 |
|  | Осуществление контроля своевременного предоставления Управлению образования Орловского района необходимой информации по запросам министерства образования Ростовской области и РЦОИ. | В течение учебного года | Мыгаль М.М. |
|  | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | В течение учебного года | Сергиенко И.С. |
|  | Осуществление контроля за подготовкой обучающихся к ГИА | Май 2022 г. – июнь 2022 г. | Мыгаль М.М., Сергиенко И.С. |
| 1. **Подведение итогов ГИА - 2022**
 |
|  | Подготовка аналитических отчётов о результатах ГИА  | До 10.07. 2022 г. | Сергиенко И.С. |
|  | Подготовка и представление предложений по совершенствованию проведения ГИА на следующий год | Июль 2022 г. | Сергиенко И.С. |